## Tổng quan dự án
Tên dự án
Ngày bắt đầu |  | Ngày kết thúc
Mục tiêu dự án
Tài trợ dự án (Project Sponsor)
Quản lý dự án (Project Manager)
Vai trò trong dự án | Thuật ngữ | Diễn giải
Project Manager | PM | Quản lý dự án
Project Sponsor | PS | Tài trợ dự án
Process Quality Assurance | PQA | Process quality assurance
Technical Leader | TL | Technical Lead
Bussiness Analyst | BA | Business Analyst
Quality Control | QC | Quality Control
Developer | DEV | Developer

## Checklist Quản lý dự án
Checklist Quản lý dự án
| Process | Hoạt động quản lý dự án | Thời điểm | Phụ trách | Phê duyệt bởi | Note/Template/Tool/Work Products | Yêu cầu áp dụng | Ghi chú cho dự án
I | Khởi tạo dự án
1 |  | Thu thập thông tin quy trình quản lý dự án từ dữ liệu lịch sử | Ngày khởi tạo dự án + 02 ngày | PM | PM/PQA | Xác định phương thức quản lý dự án: Agile/Waterfall/Spriral...để đưa ra quy trình phù hợp | YES
2 |  | Chia nhỏ dự án thành các phases/milestone hoặc sub-projects | Ngày khởi tạo dự án + 02 ngày | PM/BA/TL | PS/ PM |  | YES
3 |  | Khởi tạo các kênh giao tiếp cho dự án | Ngày khởi tạo dự án + 02 ngày | PM | PM/PQA | Skype/Slack/Teams…ect | YES
4 |  | Khởi tạo quản lý rủi ro | Ngày khởi tạo dự án + 07 ngày | PM | PS/PQA | Liệt kê các rủi ro của dự án bao gồm: Các yếu tố ràng buộc, các rủi ro tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới khả năng thành công của dự án | YES
5 |  | Khởi tạo tiêu chí thành công của dự án và các mục tiêu dự án có thể đo lường được | Ngày khởi tạo dự án + 07 ngày | PM | PS |  | YES
6 |  | Khởi tạo và làm thủ tục phê duyệt dự án (Project Charter hoặc PID - Project Initiation Documentation) | Ngày khởi tạo dự án + 07 ngày | PM | PD | Sử dụng biểu mẫu chuẩn của Project Charter hoặc PID | YES
II | Lập kế hoạch dự án
1 |  | Khởi tạo các cấu hình (configuration) cho dự án | Bắt đầu Release/Sprint - 07 day | PM | PM/TL | Công cụ quản lý ticket Công cụ quản lý tài liệu Công cụ quản lý source code Các thông tin về môi trường code (DEV/TEST/PROD) | YES
2 |  | Khởi tạo Quy trình sản xuất phần mềm | Bắt đầu Release/Sprint - 07 day | PM/TL | PQA | Quy trình thống nhất yêu cầu (Requirement) Quy trình thống nhất đặc tả và thiết kế giao diện (SRS & UI UX) Quy trình triển khai (deployment) và Kiểm thử (testing) Quy trình review code Quy trình release | YES
3 |  | Định nghĩa và sắp xếp thứ tự ưu tiên của các yêu cầu | Bắt đầu Release/Sprint - 05 day | BA/TL | PM/ PS | Thu thập và phân tích yêu cầu (Requirement): - Requirement - Non-Functional Requirement | YES
4 |  | Tạo WBS | Bắt đầu Release/Sprint - 05 day | Project team | TL/PM |  | YES
5 |  | Xây dựng lịch trình dự án | Bắt đầu Release/Sprint - 05 day | Project team | TL/PM |  | YES
6 |  | Xây dựng các quy chuẩn về quản lý chất lượng, quy trình | Bắt đầu Release/Sprint - 05 day | PM/ TL | PQA/PS |  | YES
7 |  | Hoàn thiện và tài liệu lại kế hoạch quản lý dự án (project management plan) | Bắt đầu Release/Sprint - 03 day | PM | PS |  | YES
8 |  | Yêu cầu xem xét và chấp thuận kế hoạch dự án | Bắt đầu Release/Sprint - 01 day | PM | PS |  | YES
9 |  | Tổ chức Kick off Meeting | Bắt đầu Release/Sprint - 01 day | PM | PM/PQA |  | YES
III | Triển khai dự án
1 |  | Phỏng vấn và xây dựng project team | Bắt đầu Release/Sprint - 07 day | PM/TL | PS |  | YES
2 |  | Triển khai các thiết lập dự án | Bắt đầu Release/Sprint - 03 day | PM | PM/PQA |  | YES
3 |  | Triển khai các kế hoạch sản xuất phần mềm | Hàng ngày | PM | PM/PQA |  | YES
4 |  | Triên khai team building | Trong Release/Sprint | PM | PS |  | YES
5 |  | Coding | Trong Release/Sprint | DEV | TL | Create & Update High Level Architecture Design document Build App Framework & Code Templates Create & Update DB Design Create & Update API Design Create & Update Design Notes for Changes Create & Follow Code Branching Method document Create & Follow Coding Convention & Rules document Do Code Review | YES
6 |  | Testing | Trong Release/Sprint | QC | TL/PM | Create & Send Testing Plan Create & Update "Functions List for Testing" Create Detailed Test cases Create & Update Scenarios Test Cases (used for Confident Regression testing) Create Test Result Report/Evidence Send Summary Test Report | YES
7 |  | Cập nhật kế hoach dự án (project management plan) | Trong Release/Sprint | Team member | TL/PM |  | YES
8 |  | Release | Cuối mỗi Release/Sprint | TL | PM | Create Release Plan Create & Send Test & Build Plan for Release Create Release package ---> Source codes ---> App Builds/Deploy packages ---> Release Note ---> Process to Update Create Release Notes document | YES
9 |  | Họp báo cáo tiến độ | Hàng ngày/Hàng tuần | Team member | TL/PM |  | YES
IV | Project Monitoring and Control
1 |  | Kiểm soát các yêu cầu thay đổi và kiểm soát các yếu tố gây ra thay đổi | Trong Release/Sprint | BA/TL | PM |  | YES
2 |  | Đồng thuận hoặc từ chối yêu cầu thay đổi | Trong Release/Sprint | PM | PS |  | YES
3 |  | Thực hiện xem xét và kiểm soát Rủi ro | Trong Release/Sprint | PM/TL | PS |  | YES
4 |  | Đo lường và dự báo các chỉ số liên quan đến hoàn thành dự án | Trong Release/Sprint | BA/TL | PM |  | YES
5 |  | Cập nhật kế hoach dự án (project management plan) | Trong Release/Sprint | Team member | PM |  | YES
6 |  | Đánh giá khả năng sử dụng các tài nguyên của dự án | Trong Release/Sprint | TL | PM |  | YES
V | Đóng dự án
1 |  | Xác nhận công việc hoàn thành | Kết thục dự án - 07 days | BA/ TL | PM |  | YES
2 |  | Thu thập final acceptance | Kết thục dự án - 03 days | PM | PS |  | YES
3 |  | Cập nhật toàn bộ tài liệu của dự án | Kết thục dự án - 03 days | Team members | TL | Đặc tả kĩ thuật Tài liệu vận hành Hướng dẫn sử dụng | YES
4 |  | Bàn giao dự án | Kết thục dự án - 03 days | TL | PM |  | YES
5 |  | Đánh giá hiệu suất dự án và lưu trữ tài liệu | Kết thục dự án - 03 days | PM | PS |  | YES
6 |  | Tổ chức Lesson Learn Review và cải tiến quy trình | Kết thúc dự án | PM | PS |  | YES